## Slide 1
OnePass 통합인증 플랫폼
100,000 TPO를 향한 설계 — 왜 지금 방향을 바꿔야 하는가
일시
2026년 5월 13일 10:30
목적
정식 프로젝트 착수 방향 정렬
대상
각 개발팀 및 관계자
integration-sso v2.3.0 | Sprint 10 완료
Build ✓ 397 Tests ✓

## Slide 2
AGENDA
오늘 논의할 내용
01
현재 상황 — 시연 프로젝트의 구조적 한계
단일 장애점·확장 불가·설계 불일치를 한눈에
02
TPO 100k란 무엇인가
목표 수치의 의미와 달성 조건
03
목표 설계 — integration-sso 아키텍처
수평 확장·EDA·장애 격리가 내장된 구조
04
시연 vs 목표 설계 비교
11개 항목 기준 정밀 대조
05
왜 지금 방향을 전환해야 하는가
지금 결정하지 않으면 발생하는 비용
06
단계별 전환 로드맵
3단계 착수 계획 및 팀별 역할

## Slide 3
01 현재 상황
시연 프로젝트의 구조적 한계
[ 현재 시연 프로젝트 구조 ]
브라우저 (FE) ┌──────────────────────┐ │ beInstance extInstance │ └──────┬───────────┬────┘ │ /api/v1/ │ /api/ext/** │ auth/** │ (26개 API) ▼ ▼ [ido BFF] [Q-IM] ◄── 실질적 (7개 엔드 (인증+회원+ 전면 포인트만) 프로비저닝 +약관+동의 +기업인증…)
⚠ 단일 장애점: Q-IM 장애 = 서비스 전체 중단 Pod 늘려도 병목은 Q-IM 한 곳에 집중
PROBLEM 1
Q-IM이 전면 시스템 역할
• FE→Q-IM 직접 호출 26개 API • 회원·프로비저닝·약관·동의·기업인증 모두 Q-IM 직접 접근 • ido BFF는 NICE/OACX 7개만 처리 → 보안 정책·감사로그 집행 불가
PROBLEM 2
확장 불가능한 단층 구조
• Q-IM 호출 경로에 Rate Limit 없음 • Circuit Breaker 미적용 • 기관별 트래픽 격리 없음 • 수평 확장해도 Q-IM이 병목 → TPO 수만 이상에서 붕괴
PROBLEM 3
설계 불일치 & 시연용 코드
• SKIP_AUTH=true — 인증 전체 우회 • AES_GCM_KEY 평문 JS 번들 노출 • Math.random() 임시 비밀번호 • q-sign OIDC 브로커 미구현 → 운영 전환 시 전면 재작업

## Slide 4
02 목표 수치
TPO 100,000 — 이게 왜 중요한가
TPO (Transactions Per Operation) = 일 단위 통합인증 처리 건수
연계 기관 수 × 기관별 일 평균 인증 요청 건수 | 피크 시간대 집중도 포함
현재 시연 프로젝트
~수백 TPO
단일 인스턴스 Q-IM 직접 호출
Rate Limit 없음
Circuit Breaker 미적용
→ 실 부하 시 붕괴
중기 목표
10,000 TPO
ido 수평 확장 (Pod 3~5개)
Redis 캐싱 적용
기관별 Rate Limit 활성
→ Resilience4j CB 보호
최종 목표
100,000 TPO
EDA (Kafka) 비동기 처리
Q-IM 읽기 복제본 분리
K8s HPA 자동 확장
→ 피크 5× 버스트 수용
TPO 100k 달성 3대 조건: ① 수평 확장 가능한 Stateless 설계 ② 동기 직접 호출 → EDA 비동기 전환 ③ 단일 장애점 제거

## Slide 5
03 목표 설계
integration-sso — 100k TPO를 위한 아키텍처
FE
브라우저 / onepass-fe
단일 인스턴스 → /api/v1/** → ido BFF | extInstance 없음 (목표)
SCALE-OUT
ido — 정책 오케스트레이터 + FE BFF (수평 확장 가능)
Handoff·Auth·SLO·Rate Limit·Circuit Breaker·Audit Log · K8s HPA
EDA
Kafka — 비동기 이벤트 버스
qsign.auth.events | qim.user.events | Outbox 패턴 (At-least-once)
SoR
Q-Sign (인증 SoR) Q-IM (식별 SoR)
OIDC 브로커·PKCE·JWT qimUserId·CI AES-256-GCM·DI HMAC
INFRA
인프라: Redis Cluster | PostgreSQL | MariaDB | K8s Secrets/ConfigMap
Prometheus · Grafana · Loki · OTel AOP 계측 | Flyway 마이그레이션
▼
▼
▼
▼
외부 연동
• NICE IDO (휴대폰 인증)
• OACX SDK (간편서명)
• Keycloak (소셜 IdP 브로커)
• NHN Cloud SKM (키 관리)
• agency-stub (유관기관 E2E)
→ K8s HPA: Pod 자동 증가

## Slide 6
04 비교
시연 프로젝트 vs integration-sso 목표 설계
검토 항목
시연 프로젝트
integration-sso 목표
상태
FE → 백엔드 경로
이중 경로 (ido + Q-IM 직접)
단일 경로 (ido BFF만)
🔴
인증 우회
SKIP_AUTH=true 활성 상태
제거 완료 (운영 동일 코드)
🔴
암호화 키 관리
AES_GCM_KEY .env 평문 번들
서버사이드 Vault/KMS
🔴
OIDC 브로커
Keycloak 위임 표준 엔드포인트 없음
q-sign이 표준 OP /.well-known 포함
🔴
수평 확장
Q-IM 단층 확장 불가
ido K8s HPA Stateless 설계
🔴
장애 격리
Circuit Breaker 미적용
Resilience4j CB 기관별 격리
🔴
Rate Limiting
기관별 제어 없음 폭주 시 Q-IM 붕괴
AgencyRateLimiter 기관별 TPS 제어
🔴
비동기 처리
동기 직접 호출 Q-IM 응답 대기
Kafka EDA Outbox 패턴
🔴
감사 로그
Q-IM 직접 구간 추적 불가
BrokerAuditLog 전 구간 기록
🔴
임시 비밀번호
Math.random() FE 클라이언트
SecureRandom BE API 발급 ✅
🟡
CI 보안(Q3=B)
FE에서 CI 암호화 직접 Q-IM 전송
CI FE 미반환 BE 내부 처리 ✅
🟡

## Slide 7
05 전환 근거
왜 지금 방향을 바꿔야 하는가
시간 경과에 따른 재작업 비용
재 시연 방식 계속 ╱
작 ╱
업 ╱
비 전환 비용 ● ╱ ← 기하급수 증가
용 ▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔
지금 3개월후 6개월후 운영 전환
지금 전환하지 않으면
→ 각 팀이 다른 방향으로 더 깊이 개발
→ 3개월 후 코드 충돌·통합 비용 폭증
→ 운영 전환 시 사실상 전면 재개발
→ 보안 우회 코드가 운영 환경에 진입
설계 원칙 충돌
현재 구조는 ADR-001(IdO 완전 중재 패턴)과 정면 충돌합니다. FE가 Q-IM을 직접 호출하는 구조는 보안 정책·감사·Rate Limit을 집행할 단일 지점 자체가 없습니다.
재사용 가능한 기반 이미 존재
integration-sso BE는 이미 93% 완성. 빌드 성공, 397개 테스트 통과 상태. 지금 기준점을 잡으면 추가 Sprint만으로 운영 전환이 가능합니다.
확장 한계는 구조에서 결정됨
성능은 코드 최적화로 개선하지만, 확장성은 설계에서 결정됩니다. 단층 Q-IM 직접 호출 구조는 아무리 튜닝해도 TPO 상한이 존재합니다.

## Slide 8
06 로드맵
3단계 전환 로드맵 — 팀별 역할 포함
Phase 1
FE 구조 정렬
⏱ 착수 후 4주
목표: FE → ido 단일 경로 전환
• extInstance 26개 API → ido BFF 경유로 전환
• SKIP_AUTH 스위치 완전 제거
• AES_GCM_KEY FE 노출 제거 → Q3=B 원칙 적용
• Math.random() → GET /api/v1/auth/provision/temp-password 연결
• Mock 데이터 INITIAL_DATA 완전 제거
팀: FE팀 주도 / BE팀 API 지원
✓ FE 단일 경로 달성 · 보안 우회 코드 Zero
Phase 2
q-sign OIDC 표준화
⏱ 5~10주
목표: q-sign이 표준 OIDC Provider 역할 수행
• /.well-known/openid-configuration 구현
• /authorize · /token · /userinfo · /jwks 엔드포인트 구현
• strict-mode=true 활성 (내부 서명 검증 강화)
• 외부 서비스(SP)가 q-sign을 OIDC OP로 직접 연동
• 기업인증 진위확인 정식 API 연동
팀: BE팀(q-sign) 주도 / ido 연동 지원
✓ 표준 OIDC 브로커 완성 · 외부 SP 연동 가능
Phase 3
운영 전환 & 확장
⏱ 11~16주
목표: K8s 배포 · 모니터링 · TPO 10k → 100k 확장
• K8s HPA 자동 확장 설정 (ido Pod 3→N개)
• Kafka EDA 비동기 처리 전환 (동기 → 이벤트)
• Q-IM 읽기 복제본 분리 (조회 부하 분산)
• Grafana SLO 대시보드 운영 모니터링 연결
• k6 부하 테스트 100k TPO 달성 검증
팀: 인프라팀 주도 / 전 팀 협업
✓ 운영 배포 완료 · TPO 100k 목표 달성
▶
▶
▶
착수 (5월 13일)
→ 4주
→ 10주
TPO 100k 달성

## Slide 9
결론 및 요청사항
🔴
시연 프로젝트의 가장 큰 문제는 '미완성'이 아닙니다
Q-IM 직접 호출 구조와 단층 아키텍처는 운영 전환과 TPO 확장이 구조적으로 불가능합니다. 코드를 고쳐서 해결할 수 있는 문제가 아닙니다.
🔵
integration-sso는 그 답을 이미 설계해 두었습니다
수평 확장 가능한 ido BFF, Kafka EDA, Resilience4j Circuit Breaker, K8s HPA — TPO 100k를 위한 구성 요소가 93% 구현 완료 상태입니다.
🟢
지금이 방향을 잡기 가장 좋은 시점입니다
각 팀이 서로 다른 방향으로 더 깊이 들어가기 전에, 오늘 회의에서 방향을 정렬하면 전환 비용을 최소화할 수 있습니다.
오늘 회의에서 결정해 주실 사항
① integration-sso를 정식 개발 기준으로 채택
② 각 팀 5월 13일부터 Phase 1 착수
③ 팀별 역할 분담 확정 (FE팀 / BE팀 / 인프라팀)